**ГРАФИК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

**МБОУ СОШ № 2 г. Ханты-Мансийска с муниципальным куратором**

**в рамках регионального Проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Предоставляемые документы** | **Сроки** |
|  | Установочное мероприятие для управленческой команды МБОУ СОШ №2.Первичное посещение муниципальным куратором МБОУ СОШ №2. | Муниципальный координаторЮркова И.А.Муниципальный кураторШукшина Н.Н.ДиректорМБОУ «СОШ №2»Лобанов А.Н.Управленческая командаМБОУ «СОШ №2» | Соглашение о сотрудничестве. Проект Адресной методической помощи МБОУ СОШ №2 в рамках Проекта ШНОР-2024. | 07.03.2024 |
|  | Рабочая встреча управленческой команды МБОУ СОШ №2, муниципального координатора, муниципального куратора МБОУ СОШ №7.Анализ результатов ШНОР-2023.Организация анкетирования по определению рисковых направлений.Определение рисковых профилей. | Директор МБОУ СОШ №2Лобанов А.Н.Куратор Шукшина Н.Н. | Соглашениепо вопросам повышения качества образования в общеобразовательных организациях,имеющих низкие образовательные результатыПриказ директора МБОУ СОШ №2 «Об организации работы в Проекте адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами».Карта рискового профиля МБОУ СОШ №2. | 13.03.2024 |
|  | Встреча куратора с управленческой командой Проекта адресной методической помощи ШНОР МБОУ СОШ № 2.Разработка антирисковых мер.Планирование мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков неуспешности МБОУ СОШ №2. | Директор МБОУ СОШ №2 Лобанов А.Н.Куратор Шукшина Н.Н. | Программа антирисковых мерпо преодолению рисков учебной неуспешности у обучающихся МБОУ СОШ №2Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образованияв МБОУ СОШ №2 в рамках Проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатамиАдресная программа методической помощи МБОУ СОШ №2 в рамках регионального Проекта ШНОР-2024 | 15.03.2024 |
| 3. | Методическая помощь по разработке и корректировке концептуальных документов МБОУ СОШ №2 (ШНОР), с учётом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений. | Куратор Шукшина Н.Н.Зам.директора СОШ №2 Зуйкова Г.И. | Приказ директора МБОУ СОШ №2 «Об утверждении локальных актов».Концептуальные документы:Концепция развития 2024-2026ггСреднесрочная программа развития на 2026 год | 19.03.2024 |
| 4. | Разработка и реализация Перспективного плана повышения квалификации педагогов, в т.ч. индивидуальных планов повышения квалификации учителей, имеющих стабильно низкие результаты обучения. | Куратор Шукшина Н.Н.Зам.директора СОШ №2 Зуйкова Г.И.Наумова Н.М. | Перспективный План повышения квалификации педагогических кадров МБОУ СОШ №2.в 2024 году и на перспективу  | 24.03.2024 |
| 6. | Подготовка отчёта и обсуждение итогов встречи по работе с детьми-мигрантами на заседании Комитета по социальной политике Думы г. Ханты-Мансийска. | Куратор Шукшина Н.Н.Зам.директора СОШ №2 Лукина Л.А.Мухамеджанова К.А. | Отчёт о деятельности школы по языковой и социо-культурной адаптации детей-мингрантов.Презентация. Фото и Видео-материалы. | 16.02.2024 |
| 7. | Корректировка школьных локальных актов об организации работы с отстающими обучающимися, демонстрирующие стабильно низкие образовательные результаты и их родителями.  | Куратор Шукшина Н.Н.Зам.директора СОШ №2 Зуйкова Г.И. | Положение о работе учителя с неуспевающими обучающимися. | 16.03.2024 |
| 8. | Методическая помощь в разработке индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, испытывающих особые затруднения в учёбе (неуспевающих). | Куратор Шукшина Н.Н.Зам.директора СОШ №2 Юрченко Н.В.Пуртова Л.Г.Методист Байюикова Д.Х. | Положение о структуре индивидуального образовательного маршрута для обучающихся с учебной неуспешностью | 19.03.2024 |
| 9. | Разработка методических рекомендаций для педагогов«Повышение учебной мотивации школьников» | Куратор Шукшина Н.Н.Зам.директора СОШ №2 Юрченко Н.В.Методист Байюикова Д.Х. | Протокол методического совета МБОУ СОШ №2.Буклеты для педагогов«Как повысить мотивацию к учёбе. Рекомендации для педагогов»  | Май, 2024 |
| 10. | Помощь в организации взаимодействия со школами-партнёрами МБОУСОШ №4, г. Покачи и МБОУ СОШ №5 «Многопрофильная» г.Нефтеюганск на основе сопоставления контекстных характеристик (в рамках регионального проекта ШНОР-2024. | Куратор Шукшина Н.Н.Директор МБОУ СОШ №2Лобанов А.Н.Управленческая команда МБОУ СОШ №2 | Материалы круглого стола«Встреча партнёров. Обмен опытом участия в Проекте адресной помощи ШНОР | Апрель 2024 |
| 11. | Участие в муниципальном семинаре-практикуме«Формирование функциональной грамотности обучающихся».Транслирование и обмен опытом среди педагогов и руководителей методических объединений МБОУ СОШ №7 и МБОУ СОШ №2. | Куратор Шукшина Н.Н.Зам.директора СОШ №2 Пуртова Л.Г.Юрченко Н.В. | Приказ Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, «О проведении муниципального семинара-практикума «Формирование функциональной грамотности обучающихся».Приказ директора МБОУ СОШ №2 «Об участии в семинара-практикума «Формирование функциональной грамотности обучающихсяПрезентация. Фото и Видео-материалы. | 25.01.2024 |
| 12. | Рабочая встреча муниципального куратора и управленческой команды  МБОУ СОШ № 2. Подготовка отчета/мониторинга по реализации проекта адресной методической помощи ШНОР за 1 полугодие 2024 года. | Куратор Шукшина Н.Н.Управленческая команда МБОУ СОШ №2 | Отчет по реализации проекта адресной методической помощи ШНОРв МБОУ СОШ №2 и  | Июнь 2024 |
| 14. | Консультация по учёту образовательных результатов по методике определения школ с низкими и высокими образовательными результатами. | Директор МБОУ СОШ №2 Лобанов А.Н.Куратор Шукшина Н.Н.Зам.директора СОШ №2 Пуртова Л.Г.Юрченко Н.В. | Анализ образовательных результатов МБОУ СОШ №2 по методике определения школ с низкими результатами (ШНОР). | Март 2024Сентябрь 2024 |
| 15. | Подготовка к проведению совместного мероприятия «Работа учителя с обучающимися с высокими учебными возможностями: одарённые дети»Транслированиеи обмен опытом МБОУ СОШ №7 и МБОУ СОШ №2. | Куратор МБОУ СОШ №7Зам.директора СОШ №2 Пуртова Л.Г.Наумова Н.М. | Презентация мероприятия «Работа учителя с обучающимися с высокими учебными возможностями: одарённые дети». | 20.09. 2024 |
| 16. | Участие МБОУ СОШ №2 в региональном совещании по обмену опытом ШНОР (подготовка выступления и презентации опыта) | Директор МБОУ СОШ №2 Лобанов А.Н.Куратор Шукшина Н.Н. | Презентация опыта по участию в Проекте адресной помощи ШНОР«Из опыта работы МБОУ СОШ №2 в проекте ШНОР-2023,2024». | 10.10.2024 |
| 17. | Рабочая встреча муниципального куратора и управленческой команды  МБОУ СОШ № 2. Подготовка отчета/мониторинга по реализации проекта адресной методической помощи ШНОР за 2024 год  | Куратор Шукшина Н.Н.Зам.директора СОШ №2 Зуйкова Г.И  | Отчёт по реализации мероприятий Проекта адресной методической помощи ШНОР в 2024 году.Размещение итогов мониторинга в облачном хранилище. | Октябрь 2024 |
| 18. | Подготовка к участию в региональной Конференции «Реализация проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся-2024: итоги, эффекты и перспективы» | ДиректорМБОУ СОШ №2 Лобанов А.Н.КураторШукшина Н.Н.Управленческая команда МБОУ СОШ №2 | Анализ участия МБОУ СОШ №2 в Проекте ШНОР-2024. | 29.11.2024 |

 *07.03.2024г*

Директор МБОУ СОШ №2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.Н. Лобанов /