**ГРАФИК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

**МБОУ СОШ № 2 г. Ханты-Мансийска с муниципальным куратором**

**в рамках регионального Проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | | **Ответственный** | **Предоставляемые документы** | **Сроки** |
|  | | Установочное мероприятие для управленческой команды МБОУ СОШ №2.  Первичное посещение муниципальным куратором МБОУ СОШ №2. | Муниципальный координатор  Юркова И.А.  Муниципальный куратор  Шукшина Н.Н.  Директор  МБОУ «СОШ №2»  Лобанов А.Н.  Управленческая команда  МБОУ  «СОШ №2» | Соглашение о сотрудничестве.  Проект Адресной методической помощи МБОУ СОШ №2 в рамках Проекта ШНОР-2024. | 07.03.2024 |
|  | | Рабочая встреча управленческой команды  МБОУ СОШ №2, муниципального координатора, муниципального куратора  МБОУ СОШ №7.  Анализ результатов ШНОР-2023.  Организация анкетирования по определению рисковых направлений.  Определение рисковых профилей. | Директор  МБОУ СОШ №2  Лобанов А.Н.  Куратор  Шукшина Н.Н. | Соглашение  по вопросам повышения качества образования в общеобразовательных организациях,  имеющих низкие образовательные результаты  Приказ директора МБОУ СОШ №2  «Об организации работы в Проекте адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами».  Карта рискового профиля  МБОУ СОШ №2. | 13.03.2024 |
|  | | Встреча куратора с управленческой командой Проекта адресной методической помощи ШНОР МБОУ СОШ № 2.  Разработка антирисковых мер.  Планирование мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков неуспешности МБОУ СОШ №2. | Директор  МБОУ СОШ №2 Лобанов А.Н.  Куратор  Шукшина Н.Н. | Программа антирисковых мер  по преодолению рисков учебной неуспешности у обучающихся  МБОУ СОШ №2  Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования  в МБОУ СОШ №2 в рамках Проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами  Адресная программа методической помощи МБОУ СОШ №2 в рамках регионального Проекта ШНОР-2024 | 15.03.2024 |
| 3. | | Методическая помощь по разработке и корректировке концептуальных документов МБОУ СОШ №2 (ШНОР), с учётом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений. | Куратор  Шукшина Н.Н.  Зам.директора  СОШ №2 Зуйкова Г.И. | Приказ директора МБОУ СОШ №2  «Об утверждении локальных актов».  Концептуальные документы:  Концепция развития 2024-2026гг  Среднесрочная программа развития на 2026 год | 19.03.2024 |
| 4. | | Разработка и реализация Перспективного плана повышения квалификации педагогов, в т.ч. индивидуальных планов повышения квалификации учителей, имеющих стабильно низкие результаты обучения. | Куратор  Шукшина Н.Н.  Зам.директора  СОШ №2  Зуйкова Г.И.  Наумова Н.М. | Перспективный План повышения квалификации педагогических кадров МБОУ СОШ №2.  в 2024 году и на перспективу | 24.03.2024 |
| 6. | | Подготовка отчёта и обсуждение итогов встречи по работе с детьми-мигрантами на заседании Комитета по социальной политике Думы г. Ханты-Мансийска. | Куратор  Шукшина Н.Н.  Зам.директора  СОШ №2 Лукина Л.А.  Мухамеджанова К.А. | Отчёт о деятельности школы по языковой и социо-культурной адаптации детей-мингрантов.  Презентация. Фото и Видео-материалы. | 16.02.2024 |
| 7. | | Корректировка школьных локальных актов об организации работы с отстающими обучающимися, демонстрирующие стабильно низкие образовательные результаты и их родителями. | Куратор  Шукшина Н.Н.  Зам.директора  СОШ №2  Зуйкова Г.И. | Положение о работе учителя с неуспевающими обучающимися. | 16.03.2024 |
| 8. | | Методическая помощь в разработке индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, испытывающих особые затруднения в учёбе (неуспевающих). | Куратор  Шукшина Н.Н.  Зам.директора  СОШ №2  Юрченко Н.В.  Пуртова Л.Г.  Методист Байюикова Д.Х. | Положение о структуре индивидуального образовательного маршрута для обучающихся с учебной неуспешностью | 19.03.2024 |
| 9. | | Разработка методических рекомендаций для педагогов  «Повышение учебной мотивации школьников» | Куратор  Шукшина Н.Н.  Зам.директора  СОШ №2  Юрченко Н.В.  Методист Байюикова Д.Х. | Протокол методического совета МБОУ СОШ №2.  Буклеты для педагогов  «Как повысить мотивацию к учёбе. Рекомендации для педагогов» | Май, 2024 |
| 10. | | Помощь в организации взаимодействия со школами-партнёрами МБОУСОШ №4,  г. Покачи  и МБОУ СОШ №5 «Многопрофильная» г.Нефтеюганск на основе сопоставления контекстных характеристик  (в рамках регионального проекта ШНОР-2024. | Куратор  Шукшина Н.Н.  Директор МБОУ СОШ №2  Лобанов А.Н.  Управленческая команда МБОУ СОШ №2 | Материалы круглого стола  «Встреча партнёров. Обмен опытом участия в Проекте адресной помощи ШНОР | Апрель 2024 |
| 11. | | Участие в муниципальном семинаре-практикуме  «Формирование функциональной грамотности обучающихся».  Транслирование и обмен опытом среди педагогов и руководителей методических объединений МБОУ СОШ №7  и МБОУ СОШ №2. | Куратор  Шукшина Н.Н.  Зам.директора  СОШ №2 Пуртова Л.Г.  Юрченко Н.В. | Приказ Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска,  «О проведении муниципального семинара-практикума «Формирование функциональной грамотности обучающихся».  Приказ директора МБОУ СОШ №2  «Об участии в семинара-практикума «Формирование функциональной грамотности обучающихся  Презентация.  Фото и Видео-материалы. | 25.01.2024 |
| 12. | | Рабочая встреча муниципального куратора и управленческой команды  МБОУ СОШ № 2.  Подготовка отчета/мониторинга по реализации проекта адресной методической помощи ШНОР за 1 полугодие 2024 года. | Куратор  Шукшина Н.Н.  Управленческая команда МБОУ СОШ №2 | Отчет по реализации проекта адресной методической помощи ШНОР  в МБОУ СОШ №2 и | Июнь 2024 |
| 14. | | Консультация по учёту образовательных результатов по методике определения школ с низкими и высокими образовательными результатами. | Директор  МБОУ СОШ №2 Лобанов А.Н.  Куратор  Шукшина Н.Н.  Зам.директора  СОШ №2 Пуртова Л.Г.  Юрченко Н.В. | Анализ образовательных результатов МБОУ СОШ №2 по методике определения школ с низкими результатами (ШНОР). | Март 2024  Сентябрь 2024 |
| 15. | | Подготовка к проведению совместного мероприятия «Работа учителя с обучающимися с высокими учебными возможностями: одарённые дети»  Транслирование  и обмен опытом МБОУ СОШ №7  и МБОУ СОШ №2. | Куратор МБОУ СОШ №7  Зам.директора  СОШ №2 Пуртова Л.Г.  Наумова Н.М. | Презентация мероприятия  «Работа учителя с обучающимися с высокими учебными возможностями: одарённые дети». | 20.09. 2024 |
| 16. | | Участие МБОУ СОШ №2 в региональном совещании по обмену опытом ШНОР (подготовка выступления и презентации опыта) | Директор  МБОУ СОШ №2 Лобанов А.Н.  Куратор  Шукшина Н.Н. | Презентация опыта по участию в Проекте адресной помощи ШНОР  «Из опыта работы МБОУ СОШ №2 в проекте ШНОР-2023,2024». | 10.10.2024 |
| 17. | | Рабочая встреча муниципального куратора и управленческой команды  МБОУ СОШ № 2.  Подготовка отчета/мониторинга по реализации проекта адресной методической помощи ШНОР за 2024 год | Куратор  Шукшина Н.Н.  Зам.директора  СОШ №2 Зуйкова Г.И | Отчёт по реализации мероприятий Проекта адресной методической помощи ШНОР в 2024 году.  Размещение итогов мониторинга в облачном хранилище. | Октябрь 2024 |
| 18. | | Подготовка к участию в региональной Конференции «Реализация проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся-2024: итоги, эффекты и перспективы» | Директор  МБОУ СОШ №2 Лобанов А.Н.  Куратор  Шукшина Н.Н.  Управленческая команда МБОУ СОШ №2 | Анализ участия МБОУ СОШ №2 в Проекте ШНОР-2024. | 29.11.2024 |

*07.03.2024г*

Директор МБОУ СОШ №2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.Н. Лобанов /