**Отчёт о работе МБОУ СОШ №2**

по участию в проекте адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами в 2022 году (*по состоянию на 16.05.2022 года)*

*Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»*

(полное наименование общеобразовательной организации)

*г. Ханты-Мансийск*

 (полное наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

 Состав участников: управленческая команда – количество человек: 4

 педагогическая команда – количество человек: 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание | Ответственные исполнители | Целевая аудитория мероприятия | Сроки реализации | Описание результатов исполнения (показатели результативности, достигнутыйэффект, оценка результативности принимаемых мер) | Ссылка электронный ресурс, где размещены рабочие материалы и документы, связанные с реализациейзапланированн ых мер |
| Цели и задачи | Место и формат проведения |
| I этап. Организация деятельности по работе с концептуальными документами (концепция развития, среднесрочная программа развития,антирисковые программы) |
| 1. | Рабочая встреча управленческой команды МБОУ СОШ №2, муниципального координатора, муниципального куратора из МБОУ «Гимназия №1»  | Выстраивание плана совместной работы по переходу в эффективный режим работы | МБОУ СОШ №2.Консультации, собеседование. | Департамент образования, муниципальный координатор, муниципальный куратор из МБОУ «Гимназия №1», административная команда МБОУ СОШ № 2 |  Управленческая команда МБОУ СОШ №2. |  Февраль 2022 года | Заключено Соглашение о сотрудничестве ИУУ, ДО, Гимназии №1 и МБОУ СОШ №2по вопросам повышения качества образования в МБОУ СОШ №2 (ШНОР).План совместной работы по взаимодействию МБОУ «Гимназия №1» и МБОУ СОШ № 2. | Соглашениепо вопросам повышения качества образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты Приказ директора МБОУ СОШ №2 от 08.02.2022 г. № 43-ОД «Об организации работы в Проекте адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами».<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |
| 2. | Совместное совещание с муниципальным куратором из «Гимназия №1» и управленческой командой МБОУ СОШ №2  | Определение рискового профиля и направлений деятельности по улучшению качества образования | МБОУ СОШ №2.Консультации. | Муниципальный куратор из МБОУ «Гимназия № 1»,Администрация МБОУ СОШ №2 | Администрация,управленческая команда, руководители МО,руководитель школьного методического совета МБОУ СОШ №2Педагогический коллектив МБОУ СОШ №2 | 12 февраля2022 года | Выявлены трудности и имеющиеся проблемы в организации образовательной деятельностиПроведён анализ документов (отчет по итогам самообследовани, Программа развития, ООП и др.).Определены рисковые профили и выстроен план совместной работы по переходу в эффективный режим работы.Намечены новые идеи для дальнейшего развития школы.  | Карта рискового профиля МБОУ СОШ №2.Программа антирисковых мер по преодолению рисков учебной неуспешности у обучающихся МБОУ СОШ №2Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образованияв МБОУ СОШ №2 в рамках Проекта 16+<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |
| 3. | Подготовка концептуальных документов МБОУ СОШ №2 (ШНОР) в рамках Проекта 500+ (16+) |  Методическая помошь по разработке концептуальных документов МБОУ СОШ №2 (ШНОР), с учётом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений | МБОУ СОШ №2. Анализ и планирование. | Муниципальный куратор из МБОУ Гимназия № 1,администрация МБОУ СОШ №2. | Управленческая команда МБОУ СОШ №2. |  Февраль 2022 года | Разработаны и размещены концептуальные документы МБОУ СОШ №2 (ШНОР) в личном кабинете (Googl формы) | Приказ директора МБОУ СОШ №2 от 14.02.2022 г. № 53-ОД «Об утверждении локальных актов». КонцепцияразвитияМБОУ СОШ №2на основе анализа потенциала развития Среднесрочнаяпрограмма развития МБОУ СОШ №2 – 2022 по устранению рисковых направлений и перехода в качественно новый режим функционирования<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |
| II этап. Организация деятельности по реализации Комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в МБОУ СОШ №2 в рамках Проекта адресной методической помощи ШНОР (16+) (по состоянию на 16.05.2022 года) |
| 1. | Вводный педсовет по мобилизации усилий коллектива для достижения целей, поставленных в концептуальных документах МБОУ СОШ №2 в рамках Проекта 16+. | Создание условий для получения качественного общего образования в МБОУ СОШ №2 в рамках Проекта адресной методической помощи ШНОР (16+) | МБОУ СОШ №2. | Муниципальный куратор из МБОУ Гимназия № 1,администрация МБОУ СОШ №2. | Педагогический коллектив МБОУ СОШ №2 | Февраль 2022 года | Созданы рабочие группы педагогов по созданию условий по переходу в эффективный режим развития.Обсуждён и принят к исполнению Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образованияв МБОУ СОШ №2 в рамках Проекта 16+Позитивный настрой педагогического коллектива МБОУ СОШ №2 | Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образованияв МБОУ СОШ №2 в рамках Проекта 16+<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |
| 2.  | Разработка и реализация Перспективного плана повышения квалификации педагогов, в т.ч. индивидуальных планов повышения квалификации учителей, имеющих стабильно низкие результаты обучения |  Повышение профессионального уровня педагогов МБОУ СОШ №2, в т.ч. по формированию положительной учебной мотивации у обучающихся. | МБОУ СОШ №2.Консультации | Муниципальный куратор из МБОУ Гимназия № 1,администрация МБОУ СОШ №2. | Управленческая команда МБОУ СОШ №2. |  Январь-Февраль 2022 года | Разработан и утверждён Перспективный план повышения квалификации, индивидуальные планы повышения квалификации учителей, наличие плана по самообразованию.Пройдены курсы по темам:«Изучение и освоение педагогамитехнологии формированияфункциональной грамотности»;«Компетенции современного учителя: от инструментов диагностики до мотивации на саморазвитие».«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»; «Реализация обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО ООО»; и др. | План мероприятийпо улучшению курсовой переподготовки и самообразования педагогических кадров на 2021-2022 учебный год и перспективу в МБОУ СОШ №2.<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |
| 3. | Занятие/обучение для педагогов «Способы и методы повышения учебной мотивации обучающихся» | Повышение профессионального уровня педагогов МБОУ СОШ №2. | Практическое занятие | Муниципальный куратор из МБОУ «Гимназия №1», Методисты МБОУ СОШ № 2 |  Педагоги МБОУ СОШ №2 |  Февраль 2022 года | Проведена практическая консультация «Повышение учебной мотивации школьников». Разработаны методические рекомендации для педагогов. | Протокол заседания методсовета МБОУ СОШ №2 от 25.02.2022 года.<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |
| 4. | Методсовет «Методы и приёмы организации ситуации успеха для развития обучающихся» | Повышение профессионального уровня педагогов МБОУ СОШ №2. | МБОУ СОШ №2 | Муниципальный куратор из МБОУ Гимназия № 1,управленческая команда МБОУ СОШ №2. |  Руководители методических объединений МБОУ СОШ №2, с последующей трансляции на учителей и педагогов МО. | Февраль 2022 года | Подготовлен и проведён тренинг для педагогов об использовании методов и приёмов организации ситуации успеха для развития обучающихся с ОВЗ.Консультация для педагогов о методах и приёмах организации ситуации успеха на уроке для обучающихся. | Протокол №3 методического совета МБОУ СОШ №2 от 25.02.2022.<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |
| 5. | Интенсив «Я Учитель» | Организация самообразования по развитию следующих педагогических компетенций педагогов: * умение работать с трудным поведением детей;
* гибкие навыки;
* умение формировать функциональную грамотность учеников;
* способность справляться с выгоранием
 | МБОУ СОШ №2.Онлайн обучение. | Муниципальный куратор, заместитель директора по методической работе МБОУ СОШ №2  | Педагогические работники МБОУ СОШ №2 | Февраль 2022 года | Положительная мотивация педагогов на обучение.Определены направления по которым выявлен недостаточный уровень для дальнейшей курсовой подготовки педагогов  | Информация к совещанию при директоре «Об итогах тестирования педагогогических компетенций учителей».<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |
| 6. | Методический месячник:**«**Формирование универсальных учебных действий обучающихся на уроках и внеурочной деятельности» | Повышение личностной мотивации педагогов на развитие УУД обучающихся, создание ситуации успеха для педагогов | МБОУ СОШ №2.Открытые уроки, занятия.Методические декады.Обмен опытом. | Муниципальный куратор из МБОУ Гимназия № 1,управленческая команда МБОУ СОШ №2. |  Педагоги МБОУ СОШ №2 | Март 2022 года | Проведены:-открытые уроки «Современные педагогические технологии».-Мастер-классы.-Практические занятия в рамках подготовки к ФГОС.-Декада кл.руководителя.-Декада учителей технологии, искусства.Достигнут положительный эффект мероприятия по результатам анкетированияУдовлетворённости проводимых мероприятий в рамках методического месячника. | Приказ директора МБОУ СОШ №2 от 03.03.2022 г. № 74-ОД«Об утверждении плана методического месячника»План проведения методического месячника (4 марта – 26 марта 2022 года).План методической декады классного руководителя.Приказ директора МБОУ СОШ №2об итогах методического месячника 01.04.2022 № 109-ОД<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |
| 7. | **Участии педагогов МБОУ СОШ №2****в обучающем онлайн-семинаре** «Алгоритм разработки учителем документов и материалов в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО И ФГОС ООО» | Установление взаимодействия с Межпредмет-ным профессиональ-ным сообществом педагогов и информационно-образователь-ный портал «DIDACTICUM»Повышение профессионального уровня педагогов МБОУ СОШ №2. | Онлайн обучение | Управленческая команда МБОУ СОШ №2. | Управленческая команда МБОУ СОШ №2.Педагоги МБОУ СОШ №2. | 5-6 апреля 2022 года |  Установлено взаимодействие с Межпредметным профессиональным сообществом педагогов и информационно-образовательный портал «DIDACTICUM». Составлен банк вебинаров с использованием образовательного портала «DIDACTICUM», рекомендуемых для педагогов МБОУ СОШ №2. | **Информация об участии педагогов МБОУ СОШ №2****в обучающем онлайн-семинаре** «Алгоритм разработки учителем документов и материалов в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО И ФГОС ООО».<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |
| 8. | Беседы с обучающимися 9,11 классов о мотивации к обучению, отношению к педагогам, личной заинтересованности в положительном имидже школы |  Повышение учебной мотивации у выпускников МБОУ СОШ №2, в т.ч. на уроках и при подготовке к ГИА |  МБОУ СОШ №2.Собеседование. | Муниципальный куратор из МБОУ «Гимназия №1», Зам.директора по учебной работе,педагог-психолог МБОУ СОШ №2. |  Обучающиеся 9,11 классов |  Март 2022 года | Положительный эффект:Позитивный настрой обучающихся 9, 11 классов МБОУ СОШ №2 на подготовку к ГИА.Улучшилась посещаемость консультаций обучающимися. | Информация по итогам проведения бесед с обучающимися.<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |
| 9. | Разработка индивидуальных планов коррекционной работы для обучающихся, испытывающих особые затруднения в учёбе (неуспевающих) | Методическая помощь педагогам по составлению индивидуальных планов коррекционной работы с обучающимися с учебной неуспешностью. | МБОУ СОШ №2.Практичес-кое консультирование. | Муниципальный куратор из МБОУ «Гимназия №1», Зам.директора по учебной работе,по социальной работе МБОУ СОШ №2. | Педагоги и учащиеся МБОУ СОШ №2. | В течение года | Положительные эффекты:Организовано сотрудничество между родителями и школой, определен совместный механизм ликвидации задолженностей. Оказана психологическая поддержка обучающимся, что дает позитивный настрой на исправление.Отрицательные эффекты:Не всегда родители (законные представители) идут на контакт со школой, что может негативно сказываться на результатах успеваемости обучающегося. | Протокол заседания малого педагогического совета «О результатах ликвидации задолженностей неуспевающего» от 19 марта 2022 года.<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |
| 10. | Интенсив-диагностика «Формирование функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ №2» | Повышение методического уровня педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ №2. |  МБОУ СОШ №2.Диагностика и консульти-рование. | Муниципальный куратор из МБОУ«Гимназия № 1», заместитель директора по учебной работе МБОУ СОШ №2  | Педагогические работники МБОУ СОШ №2 | Апрель 2022 года | Подготовлен анализ прохождения диагностики педагогических компетенций педагогов МБОУ СОШ №2.Определены направления по которым выявлен недостаточный уровень сформированности отдельных компетенций педагогов МБОУ СОШ №2 | Анализ итогов диагностики по изучению компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ №2.Приказ директора школы«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»), направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся школы».План мероприятий («Дорожная карта»),направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ №2.<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |
| 11. | Участие управленческой команды МБОУ СОШ №2 в очно-заочных курсах повышения квалификации с применением дистанционных образовательных технологий «Управление реализацией адресных программ поддержки образовательных организаций ХМАО-Югры с низкими результатами обучения» | Повышение методического уровня членов управленческой команды Проекта 16+ МБОУ СОШ №2 | Онлайн обучение | Муниципальный куратор из МБОУ«Гимназия № 1», администрация МБОУ СОШ №2 | Управленческая команда МБОУ СОШ №2, участвующая в Проекте 16+ | Апрель 2022 года | Вовлечены в курсы все члены управленческой команды МБОУ СОШ №2 (3 человека в декабре 2021 года и 3 человека в апреле 2022 года).Вебинары в записи были просмотрены и обсуждены с муниципальным куратором из МБОУ «Гимназии №1». | Сертификаты прохождения курсов.<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |
| 12. | Методсовет «Повышение учебной мотивации школьников» | Разработка практических рекомендаций для педагогов по решению проблем, связанных со снижением учебной мотивации у обучающихся. | МБОУ СОШ №2.Практичес-кие консуль-тации. | Муниципальный куратор из МБОУ«Гимназия № 1», руководитель методического совета МБОУ СОШ №2. | Руководители методических объединений МБОУ СОШ №2, с последующей трансляции на учителей и педагогов МО. | Апрель 2022 года |  По итогам обсуждения проблем школьной мотивации были выработаны практические рекомендации для педагогов по решению проблем, связанных со снижением учебной мотивации у обучающихся. (см. рекомендации «Как повысить у обучающихся мотивацию к учёбе» на сайте школы <http://2school.ru/> Раздел-методическая работа) | Протокол №4 методического совета МБОУ СОШ №2 от 04.04.2022.<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |
| 13. | Участие в муниципальном моиторинге учебно-методической документации по вопросам введения ФГОС 3 поколения. | Улучшение качества учебно-методической документации МБОУ СОШ №2, в т.ч. по разделам Основной образователь-ной программы школы:* Особенности оценки метапредмет-ных и предметных результатов;
* Формирование

универсальных учебных действий у обучающихся,* Программа коррекционной работы
 | МБОУ СОШ №2. Мониторинг |  Муниципальный куратор из МБОУ«Гимназия № 1»,Заместители директора по УВР МБОУ СОШ №2. | Администрация МБОУ СОШ №2 |  Апрель 2022 года | Административная команда МБОУ СОШ №2 подготовила качественную учебно-методическую документацию.В ходе мониторинга выявлены высокие профессиональные качества членов администрации МБОУ СОШ №2. |  Справка Департамента образования администрации г. Ханты-Мансийска по итогам мониторинга.<http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya> |
| 14. | Педагогический совет «Причины неуспеваемости и проблемы учебной мотивации школьников» |  Выявление причин учебной успешности и неуспешности обучающихся по предварительным итогам успеваемости за учебный год. | МБОУ СОШ №2.Мониторинг | Муниципальный куратор из МБОУ «Гимназия №1», заместительдиректора по методической работе МБОУ СОШ №2 |  Педагогические работники МБОУ СОШ №2.Обучающиеся МБОУ СОШ №2. | Май 2022 года | Проведён анализ результатов мониторинга, выявлены причины неуспешности, разработаны индивидуальные планы по организации помощи обучающимся с вероятной учебной неуспешностью по итогам учебного года. | Выписка из протокола педагогического совета от 05.05.2022 года<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |
| 15. | Участие в муниципальном мероприятии«Марафон функциональной грамотности».Транслирование и обмен опытом среди педагогов и руководителей методических объединений МБОУ «Гимназия №1» и МБОУ СОШ №2. | Обмен опытом.Демонстрация эффективных технологий, методик и приёмов формирования функциональной грамотности обучающихся на различных уроках учителей МБОУ «Гимназия №1» | МБОУ «Гимназия №1» | Муниципальный куратор из МБОУ «Гимназия №1», Заместитель директора по методической работе МБОУ СОШ №2. | Педагоги МБОУ «Гимназия №1», МБОУ СОШ № 2 |  Май 2022 года | Участие педагогов (11 человек), руководителями методических объединений учителей (5 человек) МБОУ СОШ №2 в открытых мероприятиях учителей МБОУ «Гимназия №1».по формированию функциональной грамотности обучающихся.Намечены новые идеи для дальнейшего профессионального развития и методической грамотности педагогов.Транслирование и обмен опытом среди педагогов и руководителей методических объединений Гимназии №1 и МБОУ СОШ №2. | Приказ Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от 04.05.2022 № 360 «О проведении городского мероприятия «Марафон функциональной грамотности».<http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya>Приказ директора школы от 07.05.2022 №161 "Об участии в муниципальном мероприятии "Марафон функциональной грамотности"<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |
|  | Подготовка Отчёта МБОУ СОШ №2 по участию в Проекте адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами в 2022 году (16+) | Исполнение Плана мероприятий в рамках Проекта 16+  | МБОУ СОШ №2.МБОУ «Гимназия №1». Мониторинг | Муниципальный куратор из МБОУ «Гимназия №1», заместительдиректора по учебной работе МБОУ СОШ №2 |  Управленческая команда МБОУ СОШ №2 | Май 2022 года | Проведён анализ и подготовлен отчёт МБОУ СОШ №2 о предварительных результатах выполнения плана совместной работы муниципального куратора и МБОУ СОШ №2 по переходу в эффективный режим работы в рамках Проекта 16+ | Отчёт о работе МБОУ СОШ №2 по участию в проекте адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами в 2022 году (16+)<http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:-------2----&catid=76&Itemid=99> |

Исполнитель: заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №2

Зуйкова Галина Иннокентьевна.

Тел:33-96-21 (доб.203); моб: 89028190570

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**

 И.О.директора школы **ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** Л.Г. Пуртова

 Сертификат: 5707AABA23985CBEEB18F734C7F0F2470DDF0601

 Владелец: Пуртова Людмила Геннадьевна

 Действителен с 28.01.2022 по 28.04.2023